附件2

泉州市规模以上工业企业数字化转型

水平评估服务采购需求

为全面摸清全市、各县（市、区）及重点产业两化融合与数字化发展现状，拟从整体、区域、产业等多维度，开展全市规模以上工业企业数字化转型水平评估，系统分析两化融合达成度、关键工序数控化率、数字化研发设计工具普及率等核心指标，编制《2026年我市工业企业数字化转型水平评估报告》《2027年我市工业企业数字化转型水平评估报告》，通过定性研判提出针对性建议，为相关部门精准施策、行业对标升级、企业深化转型及服务生态优化提供支撑。主要任务如下：

（一）组织开展两化融合评估诊断与对标引导

依托两化融合公共服务平台（www.cspiii.com）评估诊断系统，参照《工业企业信息化和工业化融合评估规范》（国家标准GB/T 23020-2023），组织全市规模以上工业企业在线参与评估，持续推进两化融合评估诊断和对标引导工作。构建线上线下协同的常态化服务支撑体系，线上组织专业机构开展专题培训，重点解读评估指标内涵与选项逻辑，提供实时答疑与技术支持，有效提升企业自评估数据的准确性与规范性；线下聚焦重点县（市、区）、产业园区及主导产业链上的代表企业，协调专业机构通过入企走访、现场交流与系统比对，对线上填报内容进行交叉验证与补充完善，助力企业完成高质量自评估。

（二）统筹推进评估体系优化与数据分析研究

结合我市产业特点、两化融合发展现状，指导专业机构遵循科学性、实效性、可操作性和可扩展性原则，进一步优化相关评估体系，确保评估体系落地实践科学有效。组织开展企业数据采集工作，梳理参评企业区域与行业分布情况，协调专业机构对参评企业自评估结果进行数据核验、清洗、查重等，完成自评估数据初步清洗。指导专业机构对全市评估数据动态样本库进行深度挖掘，从两化融合达成度、两化融合发展水平等关键指标及融合关键应用环节，多维度、多视角全面分析全市两化融合发展现状。

（三）组织主导产业实地调研，找准发展着力点

聚焦全市主导产业、重点产业及工业园区，结合企业自评估数据，在各转型阶段选取代表性企业开展调研。协调专业机构通过电话访谈、现场咨询、联合调研、座谈会等多种方式开展调研活动，夯实评估实践基础，为报告分析提供有力的实践支撑。

（四）牵头完成评估报告编制与评审

组织专业机构编制两年期评估报告，重点开展以下工作：一是评估全市两化融合发展总体水平与核心指标，与全省发展水平进行对比分析；二是分区域细化研究，对各县（市、区）及重点工业园区开展细化诊断，结合指标数据与调研情况，明确各区域转型现状、短板与优势，提炼差异化发展特征；三是聚焦主导产业，开展全链条数字化转型分析，识别制约产业链升级的关键瓶颈；四是基于评估诊断结果，提出推进两化融合的具体工作建议，构建数据驱动的精准施策模式；五是依托专业机构专家资源，组织邀请相关领域专家对评估报告进行评审研讨，指导专业机构根据专家意见完善报告。

（五）规范推进项目验收工作

一是督促专业机构按合同要求提交报告征求意见稿，组织相关部门征求意见，指导专业机构修改完善后按时提交报告终稿；二是组织召开项目结题评审会，协调专业机构做好答辩准备（包括制作答辩PPT、邀请专家等），会后督促专业机构根据专家意见进一步修改完善研究报告，确保项目验收规范有序。

- 。